**Հավելված**

**Կապան համայնքի ավագանու**

**« » փետրվարի 2019թ. N -Ա որոշման**

**ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԿԱՊԱՆ** **ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2019 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Գեւորգ Փարսյան**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու . 02.2019թ -ի N -Ա որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

**Կապան, 2019 թ.**

**Բովանդակություն**

1. **ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 3**
2. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 4**
3. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) 8**
4. **ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2019Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ 39**
5. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ 39**
6. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ 41**

# **Ներածություն**

Կապան համայնքի 2019 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի **(ՏԱՊ-ի)** մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով **(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանվող համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը:

Հիմք ունենալով համայնքի բյուջեն և հնգամյա զարգացման ծրագիրը, **ՏԱՊ-ը** ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

**ՏԱՊ** – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) ֆինանսավորմամբ «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը:

**ՏԱՊ-ը** բաղկացած է **5 բաժիններից**, **1-ին բաժնում**ներկայացված են` համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները **(Աղյուսակ 1),** ոլորտային նպատակները **(Աղյուսակ 2):**

**ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում** բերված են համայնքի 2019 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը **(Աղյուսակ 3)** և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 5)**, ինչպես նաև այն ծրագրերը, որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով **(Աղյուսակ 4)**:

**ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում** ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը **(Աղյուսակ 6)**:

**ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում** բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 7)**:

**ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում** **(Աղյուսակ 8)** ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի զարգացման տեսլականը՝**

Որդեգրած քաղաքականության և համայնքի զարգացման ծրագրի իրականացման արդյունքում, համայնքապետարանն ակնկալում է ունենալ առավել **բարեկարգ**, **կանաչապատ**, **տնտեսապես զարգացած**՝ նոր գործարար սուբյեկտներով, հոգևոր, մշակութային, մարզական **ակտիվ կյանքով ապրող**, սոցիալական բևեռվածության մեղմացմամբ՝ բնակիչների **առավել բարեկեցիկ** կյանքով **Կապան**:

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները:

Ցուցանիշի ելակետային արժեքը 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ գրանցված ցուցանիշն է:

Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2019 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 28,9 | 30,0 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 45135 | 45180 |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թիվը | 989 | 979 |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 85 | 90 |
| Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 28,9 | 30,0 |
| ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը, % | 80 | 85 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | այո | այո |
| Համայնքի զորահավաքային, խաղաղից պատերազմական ժամանակաշրջանի փոխադրման և տարահանման պլանների առկայությունը, այո/ոչ | այո | Այո |
| Նորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից, % | 100 | 100 |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| Նպաստել արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպմանը | Համայնքում քաղաքացիական պաշտպանության պլանի առկայություն, այո/ոչ | այո | այո |
| Համայնքի բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը աղետների վերաբերյալ, % | 60 | 70 |
| ԱԻՆ ՓԾ հետ ուսումնավարժությունների իրականացում, այո/ոչ | այո | այո |
| Ազդարարման համակարգի առկայություն, այո/ոչ | այո | այո |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
| Իրականացնել համայնքի բնակֆոնդի արդյունավետ կառավարումը, արտաքին լուսավորության և ջրամատակարարման ցանցերի պահպանումը: | Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 51 | 70 |
| Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 60 | 80 |
| Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 24.0 | 56,5 |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ջրամատակարարման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 60 | 70 |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը:  Կազմակերպել համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը | Ընթացիկ նորոգված միջհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 30 | 32 |
| Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներում տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար կշիռը անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների մեջ, % | 85,7 | 88 |
|  | Հասարակական տրանսպորտով ապահովված բնակավայրերի և թաղամասերի /փողոցների/ տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 40 | 41 |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և ծխախոտի վաճառքի և իրացման, բացօթյա վաճառք կազմակերպման, հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման, առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին, բաղնիքներին /սաունաներին/, խաղատներին ժամը 24-ից հետո աշխատանքի, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առք ու վաճառքի, հեղուկ վառելիքի կամ սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվությունների տրամադրումը | Տրամադրված թույլտվությունների թիվը | 827 | 960 |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |
| Ապահովել գյուղական բնակավայրերում ոռոգման ջրի առկայությունը | Ոռոգման ջրով ապահովված գյուղական բնակավայրերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 66 | 70 |
| **Ոլորտ 10. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի պահպանությունը | Սանիտարական մաքրման ենթարկված բնակավայրերի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա բնակավայրերի, % | 8 | 15 |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից , % | 80 | 90 |
| Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացած աղբի ընդհանուր քանակի մեջ, % | 90 | 91 |
| **Ոլորտ 11. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |
| Անասնաբուժական ծառայության գործունեության կազմակերպում | Համայնքը սպասարկող անասնաբույժի առկայություն, այո/ոչ | այո | այո |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 87.5 | 87.5 |
| Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով, հազ.դրամ | 35.133 | 36.0 |
| Մատուցված արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 90 | 90 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայություններից, % | 90 | 90 |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Համայնքային գրադարանի և թանգարանի առկայություն, այո/ոչ | այո | այո |
| Տարվա ընթացքում գրադարանի ծառայություններից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 16.99 | 16.99 |
| Տարվա ընթացքում համայնքային թանգարան այցելած բնակիչների տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ, % | 4.19 | 5.54 |
| Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 100 | 100 |
| **Ոլորտ 14. Առողջապահություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքային ենթակայության հիմնարկների բուժկետների աշխատանքը: | Բժշկական գործիքներով, գույքով, սարքավորումներով և դեղորայքով ապահովված համայնքային ենթակայության հիմնարկների բուժկետների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 80 | 100 |
| **Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |
| Կազմակերպել մարզական միջոցառումներ և ապահովել բնակիչների մասնակցությունը միջոցառումներին | Մարզական միջոցառումների և ծրագրերի իրականացում | 35 | 42 |
| Բնակչության ընդգրկվածությունը համաքաղաքային մարզական միջոցառումներին, այո/ոչ | այո | այո |
| **Ոլորտ 16. Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը: | Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը | 80 | 85 |
| **Ոլորտ 17. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |
| Խթանել համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը: | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ | 9871 | 10019 |
| **Ոլորտ 18. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |
| Ապահովել բնակիչների մասնակցությունը հանրային լսումներին և քննարկումներին | Ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում, այո/ոչ | այո | այո |
| Հանրային քննարկումների կազմակերպում, այո/ոչ | այո | այո |

# **Համայնքի 2019 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | |
| 1 | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 335382,0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2 | Աշխատակազմի գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ /ՔԿԱԳ/ | 7293,0 |
| 3 | Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 47653,0 |
| 4 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 9400,0 |
| **Ընդամենը** | | **399728,0** |  |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | |
| 1 | Եղանակի տեսության մասնագիտական ծառայություն | 120,0 | Բոլոր բնակավայրեր |
| 2 | Ջրընդունիչ հորերի և սելավատարների կառւոցում， նորոգում | 17000,0 | Կապան |
| **Ընդամենը** | | **17120,0** |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն1** | | | |
| 1 | Փողոցների լուսավորություն | 33735,0 | Կապան |
| 2 | Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում | 244040,0 | Կապան |
| 3 | Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների նորոգում | 57000,0 | Կապան |
| 4 | «Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Դ» մասնաշենքի վերակառուցում՝ ՆՈՒՀ կազմակերպելու համար | 22500,0 | Կապան քաղաք |
| 5 | «Կապանի գեղարվեստի դպրոց» և «Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ների նորոգում | 108000,0 | Կապան համայնք |
| 6 | Կապանի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի շենքի վերակառուցում և արդիականացում | 100000.0 | Կապան |
| 7 | Կապան համայնքում գերեզմանատների բարեկարգում և ցանկապատում | 1500,0 | Կապան |
| 8 | Ձորաստան բնակավայրում ջրագծի նորոգում | 6000,0 | Ձորաստան |
| **Ընդամենը** | | **572775.0** |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | |
| 1 | Ճանապարհային երթևեկության նշանների տեղադրում， գծանշում | 3000,0 | Կապան համայնք |
| 2 | Միջհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում | 50000,0 | Կապան համայնք |
| 3 | Սուբսիդիա ոչ պետական ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին | 36000,0 | Կապան քաղաք |
| 4 | Հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպման համար ավտոբուսների ձեռքբերում | 25000,0 | Կապան համայնք |
| 5 | Կապան քաղաքի կամուրջների նորոգում | 25000,0 | Կապան քաղաք |
| **Ընդամենը** | | **139000** |  |
| **Ոլորտ 9. Զբոսաշրջություն** | | | |
| 1 | «ԵՄ-ն զբոսաշրջության զարգացման համար．Արկածային տուրիզմի զարգացում պատմական Սյունիքում» ծրագրի հետ համագործակցում， համաֆինանսավորում | 3860,0 | Կապան քաղաք， Աղվանի， Տանձավեր， Անտառաշատ， Վանեք， Ձորաստան， Առաջաձոր， Վերին Խոտանան， Շրվենանց， Տավրուս |
| **Ընդամենը** | | **3860.0** |  |
| **Ոլորտ 10. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | |
| 1 | Ա. Մանուկյան փողոցի մի հատվածի վերանորոգում, հին ծառերի փոխարինում նորերով, ծառերի տնկում և այլն | 16438,4 | Կապան համայնք |
| 2 | «Բնապահպանական մարտահրավերների վերածումը հնարավորությունների.պլաստիկ թափոններից շինարարական նյութերի ստացում» ծրագիր | 154035,0 | Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզեր |
| 3 | «Կապանի ՊԼԱՍՏՇԻՆ» ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախս | 31090,0 | Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզեր |
| 4 | Թափառող կենդանիների վնասազերծում | 540.0 | Կապան համայնք |
| 5 | Ողջի գետի հունի մաքրում | 20000,0 | Կապան քաղաք |
| 6 | Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր-Ճակատեն | 2593.0 | Ճակատեն բնակավայր |
| Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր-Գեղանուշ | 2951,941 | Գեղանուշ բնակավայր |
| Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր - Սրաշեն | 519,0 | Սրաշեն բնակավայր |
| Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր- Ձորաստան | 528,0 | Ձորաստան բնակավայր |
| Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր-Կապան | 670,0 | Կապան քաղաք |
| 7 | Կապանի կոմունալ ծառայություն ՀՈԱԿ-ի համար աղբատար մեքենայի ձեռքբերում | 35000.0 | Կապան քաղաք |
| 8 | Աղբահանություն, կանաչապատում, սանմաքրում | 323564,5 | Կապան համայնք |
| **Ընդամենը** | | **587929.841** |  |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** | | | |
| 1 | Նախադպրոցական կրթություն | 435073,2 | Կապան, Ծավ, Դավիթ Բեկ, Սյունիք, Արծվանիկ, Եղվարդ |
| 2 | Արտադպրոցական կրթություն | 241979,3 | Կապան համայնք |
| **Ընդամենը** | | **677052.5** |  |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | |
| 1 | Մշակութային ծառայություններ | 151714,1 | Բոլոր բնակավայրեր |
| 2 | Երիտասարդական փառատոնի կազմակերպում | 3000,0 | Բոլոր բնակավայրեր |
| 3 | «Ուսանողական ամառ» միջոցառման կազմակերպում | 10000,0 | Բոլոր բնակավայրեր |
| 4 | «Սյունիքի պատմության քարուղիներում» սիմպոզիում | 925,0 | Բոլոր բնակայրեր |
| **Ընդամենը** | | **165639.1** |  |
| **Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | |
| 1 | Մարզական միջոցառումների կազմակերպում | 12000,0 | Բոլոր բնակավայրեր |
| **Ընդամենը** | | **12000.0** |  |
| **Ոլորտ 16. Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
| 1 | Ընտանիքի անդամներ և զավակներ /«Մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի պահպանություն | 14602,3 | Կապան |
| 2 | «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի ջեռուցման համակարգի կառուցում | 6606,0 | Կապան համայնք |
| 3 | Սոցիալական օգնություն | 8100,0 | Բոլոր բնակավայրեր |
| **Ընդամենը** | | **29308.3** |  |
| **Ընդհանուրը** | | **2604412.741** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | |
| 1 | Երթևեկելի հատվածներին կից մանկական խաղահրապարակների ցանկապատում̀ անվտանգության ապահովման նկատառումներով | 3000,0 | Կապան |
| 2 | Սեյսմակայունության գնահատման և բարձրացման նպատակով շենքերում անհրաժշետ հետազոտությունների կատարում | 3000,0 | Կապան համայնք |
| **Ընդամենը** | | **6000,0** |  |
| **Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | |
| 1. | Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում | 112500,0 | Կապան |
| 2. | Անտառաշատ բնակավայրի կենցաղի տանի տանիքի նորոգում | 3900.0 | Անտառաշատ |
| 3 | Եղեգ բնակավայրի վարչական նստավայրի շենքի աստիճանների նորոգում | 200.0 | Եղեգ |
| 4 | Խդրանց բնակավայրի վարչական նստավայրի շենքի նորոգում | 8000.0 | Խդրանց |
| 5 | Նորաշենիկ բնակավայրի վարչական նստավայրի շենքի տանիքի նորոգում | 1700.0 | Նորաշենիկ |
| 6 | Ներքին Խոտանան բնակավայրի կենցաղի տան խոհանոցի նորոգում | 1800.0 | Ներքին Խոտանան |
| 7 | Շիկահող բնակավայրի վարչական նստավայրի շենքի տանիքի նորոգում | 3060.0 | Շիկահող |
| 8 | Սևաքար բնակավայրի հանդիսությունների սրահի ծածկի և տանիքի նորոգում | 3850.0 | Սևաքար |
| 9 | Կապանի թիվ 10 ՆՈՒՀ-ի ջեռուցման խնդրի լուծում | 4300.0 | Կապան |
| 10 | Կապանի թիվ 12 ՆՈՒՀ-ի խոհանոցի նորոգում | 2800.0 | Կապան |
| 11 | Կապանի թիվ 13 ՆՈՒՀ-ի տանիքի նորոգում | 13700.0 | Կապան |
| 12 | Ծավի մանկապարտեզի նորոգում և ջեռուցման ապահովում | 6660.0 | Ծավ |
| 13 | Դավիթ Բեկի մանկապարետզի հիմնոնորոգում | 7053.14 | Դավիթ Բեկ |
| 14 | Արծվանիկի մանկապարտեզի բակի նորոգում | 3500.0 | Արծվանիկ |
| 15 | Վարդավանք բնակավայրում նախակրթարանի հիմնում | 7350.0 | Վարդավանք |
| 16 | «Կապանի մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի հայելապատում | 250.0 | Կապան |
| 17 | «Կապանի արվեստի մանկական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի պարարվեստի դասարանի հայելապատում | 300.0 | Կապան |
| 18 | Եղվարդ բնակավայրի ակումբի շենքի տանիքի նորոգում | 2000.0 | Եղվարդ |
| 19 | ՙՙԿապան քաղաքի մարմնամարզության մանկապատաենկան մարզադպրոցՙՙ ՀՈԱԿ-ի տանիքի նորոգում | 15500.0 | Կապան |
| 20 | Ներքին Հանդ բնակավայրի խմելու ջրի ներքին ցանցի նորոգում | 4200.0 | Ներքին Հանդ |
| 21 | Ուժանիս բնակավայրի ջրամբարի նորոգում | 1000.0 | Ուժանիս |
| 22 | Վանեք բնակավայրում ջրի խողովակաշարի նորոգում， ջրային ավազանների մաքրում | 7700.0 | Վանեք |
| 23 | Ներքին Խոտանան բնակավայրում ջրի բաժանարարի կառուցում /երկաթյա， 28 տեղանոց/ | 2500.0 | Ներիքն Խոտանան |
| 24 | Եղվարդ բնակավայրում խմելու ջրի ջրամբարի և մայր ջրագծի 2 կմ-ոց հատվածի նորոգում | 6000.0 | Եղվարդ |
| 25 | Շիկահող բնակավայրում խմելու ջրագծի օրվա կարգավորիչ ջրամբարի նորոգում | 2500.0 | Շիկահող |
| 26 | Կապանի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցու հարակից տարածքում հանգստի գոտու կառուցում | 30000.0 | Կապան |
| 27 | Նոր գերեզմանատեղի կառուցում | 70000.0 | Կապան |
| 28 | Կապան քաղաքի փողոցային լուսավորության լուսատուների փոխարինում LED լամպերով | 12000.0 | Կապան |
| 29 | Բոլոր գյուղական բնակավայրերում փողոցային լուսավորության ապահովում | 11100.0 | Գյուղական բնակավայրեր |
| 30 | Շրվենանց բնակավայրի դաշտամիջյան ճանապարհների բարեկարգում | 400.0 | Շրվենանց |
| 31 | Կաղնուտ բնակավայրի ճանապարհի նորոգում | 100000.0 | Կաղնուտ |
| 32 | Ուժանիս բնակավայրի ներբնակավայրային ճանապարհների գրունտային նորոգում | 4000.0 | Ուժանիս |
| 33 | Սևաքար բնակավայրի ոռոգման ջրի ցանցի նորոգում | 28000.0 | Սևաքար |
| 34 | Սյունիք բնակավայրի̀ միջհամայնքային ոռոգման ջրի̀ Դիցմայրի， Սզնակ， Սյունիք բնակավայրերի ցանցի նորոգում | 10000.0 | Սյունիք， Դիցմայրի， Սզնակ |
| 35 | Կանգառների նորոգում， նոր կանգառների տեղադրում | 3000.0 | Կապան |
| **Ընդամենը** | | **490823.14** |  |
| **Ոլորտ 6． Տրանսպորտ** | |  |  |
| 1 | Հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպման համար ավտոբուսների ձեռքբերում | 30555.0 | Կապան |
| **Ընդամենը** | | **30555.0** |  |
| **Ոլորտ 8. Գյուղատնտեսություն** | |  |  |
| 1. | Անտառաշատ բնակավայրի տարկտորի նորոգում | 1000.0 | Անտառաշատ |
| **Ընդամենը** | | **1000,0** |  |
| **Ոլորտ 9. Զբոսաշրջություն** | |  |  |
| 1 | Պատմամշակութային հուշարձանների և կոթողների， քանդակների պատշաճ պահպանություն և գեղարվեստական լուսավորում | 1000,0 | Բոլոր բնակավայրեր |
| Ընդամենը | | **1000.0** |  |
| **Ոլորտ 10. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | |  |  |
| 1 | Կապան համայնքի մանկապարտեզների հարակից տարածքների հողերում ՀԱՀ-ի կողմից կատարված դիտարկումների արդյունքում արձանագրված հողերի աղտոտվածության նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ | 1000.0 | Կապան |
| 2 | Մայթերի հին և ծերացած ծառերի էտում， հատում， նոր ծառատեսակներով փոխարինում， կանաչապատում， պարբերական ծառատունկի իրականացում | 10000.0 | Կապան |
| Ընդամենը | | **11000.0** |  |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** | |  |  |
| 1. | «Կապանի թիվ 1 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ի բազմաֆունկցիանոլ սարքի և էլեկտրական սալօջախի ձեռքբերում | 540.0 | Կապան |
| 2 | «Կապանի թիվ 10 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ի համար գույքի ձեռքբերում | 4000.0 | Կապան |
| 3 | «Կապանի թիվ 12 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ի համար գույքի ձեռքբերում | 2662.5 | Կապան |
| 4 | «Կապանի թիվ 13 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ-ի համար գույքի ձեռքբերում | 2000.0 | Կապան |
| 5 | «Կապանի Արամ Խաչատրյանի անվան թիվ 1 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի համար երաժշտական գործիքների և գույքի ձեռքբերում | 1120.0 | Կապան |
| 6 | «Կապանի թիվ 3 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի համար գույքի ձեռքբերում | 1000.0 | Կապան |
| 7 | «Կապանի արվեստի մանկական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի համար պրոյկետրի， բազմաֆունկցիոնալ սարքի ձեռքբերում | 355.0 | Կապան |
| **Ընդամենը** | | **11677.5** |  |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | |  |
| 1 | «Կապանի մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի համար գույքի ձեռքբերում | 1100.0 | Կապան |
| **Ընդամենը** | | **1100.0** |  |
| **Ոլորտ 14. Առողջապահություն** | |  |  |
| 1 | Կապանի համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող նախադպրոցական և արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բուժկետների նորոգում， գույքի， բուժսարքավորումների և դեղորայքի ձեռքբերում | 3741.73 | Կապան, Արծվանիկ, Սյունիք, Դավիթ Բեկ, Ծավ |
| **Ընդամենը** | | **3741.73** |  |
| **Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | |  |  |
| 1 | «Կապանի Դավիթ Համբարձումյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի համար գույքի ձեռքբերում | 684,0 | Կապան |
| 2 | «Կապանի աթլետիկայի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի համար գույքի ձեռքբերւոմ | 1000,0 | Կապան |
| **Ընդամենը** | | **1684.0** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 16. Սոցիալական պաշտպանություն** | |  |  |
| 1 | Թեքահարթակների կառուցում | 600,0 | Կապան |
| 2 | «Կապանի մանկական կենտրոն»ՀՈԱԿ-ի համար գույքի ձեռքբերում | 1500.0 | Կապան համայնք |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ընդամենը** | **2100.0** |  |
| **Ընդհանուրը** | **560681.37** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | | **Պատասխանատու** | | | **Ժամկետ** | | | **Ռիսկեր** | | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1.ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա) - 90 %  2. Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում /2019 թվականի դեկտեմբերին/– 30.0 %  3,ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը (հարցումների հիման վրա) - 85 % | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում**  **Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Աղվանի, Աճանան, Անտառաշատ, Առաջաձոր, Արծվանիկ, Գեղանուշ, Գոմարան， Դավիթ Բեկ, Եղեգ, Եղվարդ, Խդրանց, Ծավ, Շիշկերտ，Կաղնուտ, Ձորաստան, Ճակատեն, Ներքին Խոտանան, Ներքին Հանդ, Նորաշենիկ, Շիկահող, Շրվենանց, Չափնի, Սևաքար, Սյունիք, Բարգուշատ， Խորձոր， Սզնակ， Դիցմայրի， Սրաշեն, Վանեք, Վարդավանք, Վերին Խոտանան, Տանձավեր, Տավրուս, Օխտար, Ուժանիս** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի արդյունավետ գործունեությունը, թափանցիկ կառավարումը և բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  1. ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են,  բարելավվել է  բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը (հարցումների հիման վրա) - **բավականին լավ**  2.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում - 30,0% | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային հաշվետվություն，  տարեկան մոնիտորինգ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**  Ապահովվել է ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի բնականոն և արդյունավետ գործունեությունը, թափանցիկ կառավարումը և բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը,աճել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը - 129  2. 1. ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը - **բավականին լավ**  3,Համայնքապետարանի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատողների թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 69,7%  4.Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր  5. Ձեռքբերված գույք – առկա է | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, կիսամյակային հաշվետվություն， տարեկան մոնիտորինգ，  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում  2.Գույքի ձեռքբերում  3. Աշխատակազմի կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված լիազորությունների և քաղաքացիական իրավահարաբերությունների իրականացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր 335382,0 **հազ. դրամ**  2.Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք  3.Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ /ՔԿԱԳ/**  **Բնակավայրերը՝ Ագարակ, Աղվանի, Աճանան, Անտառաշատ, Առաջաձոր, Արծվանիկ, Գեղանուշ, Գոմարան， Դավիթ Բեկ, Եղեգ, Եղվարդ, Խդրանց, Ծավ, Շիշկերտ，Կաղնուտ, Ձորաստան, Ճակատեն, Ներքին Խոտանան, Ներքին Հանդ, Նորաշենիկ, Շիկահող, Շրվենանց, Չափնի, Սևաքար, Սյունիք, Բարգուշատ， Խորձոր， Սզնակ， Դիցմայրի， Սրաշեն, Վանեք, Վարդավանք, Վերին Խոտանան, Տանձավեր, Տավրուս, Օխտար, Ուժանիս /ՔԿԱԳ տեղակայված է Կապան քաղաքում， աբյց ծառայություն է մատուցում բոլոր բնակավայրերին/** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ապահովվել է ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը (հարցումների հիման վրա) - բավականին լավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, համայնքապետարանի աշխատակազմ | | | | Աշխատակազմի քարտուղար, ՔԿԱԳ բաժնի պետ, ֆինանսական բաժնի պետ | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ .**  1.Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը:  2.Արագացել է Կապանի ՔԿԱԳ-ի կողմից քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, կրկնակի վկայականներ տալու, փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և վկայականներ տրամադրելու գործընթացը: | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1,Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի գործարքների քանակը, 1909 մարդ  2, ՔԿԱԳ-ի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր  3, Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1,Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **7293,0 հազ. դրամ**  2. **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ**  **Բնակավայրերը՝ բոլոր բնակավայրեր** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել «Հաշվապահական ծառայությունների կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի արդյունավետ աշխատանքը, ձեռքբերել համակարգչային， տպագրական， տրանսպորտային ծառայություններ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ապահովվել է «Հաշվապահական ծառայությունների կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի արդյունավետ աշխատանքը, ձեռք է բերվել համակարգչային， տպագրական և տրանսպորտային ծառայություններ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, համայնքապետարանի աշխատակազմ | | | | Աշխատակազմի քարտուղար, Հաշվապահական ծառայությունների կենտրոն» ՀՈԱԿ, ֆինանսական բաժնի պետ | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ .**  1.Բարելավվել է ենթակայության հիմնարկներին մատուցվող ծառայությունների որակը և մատչելիությունը:  2. Համայնքապետարանում ապահովված է ՀԿՏՀ， ՀԾ և Վեկտր պլյուս համակարգերով աշխատանքը  3. Ապահովված է տպագրական ծառայությունները  4. Ապահովված է տրանսպորտային ծառայությունների ձեռքբերումը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1, «Հաշվապահական ծառայությունների կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից սպասարկվող ենթակառույցների թիվը - 18  2, Աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 248 օր  3.Համակարգչային ծրագրերի թիվը - 2  4, Տպագրական և տրսնապորտային ծառայությունները մատուցվում են ժամանակին և որակով  5.ժամկետը -1 տարի | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1,Գնումների գործընթացի իրականացում  2.Հաշվապահական ծառայությունների կենտրոնի կողմից ծառայությունների մատուցում  3. Համակարգչային ծառայությունների մատուցում  4. Տպագրական ծառայությունների մատուցում  5. Տրանսպորտային ծառայությունների ձեռքբերում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **47653,0 հազ. դրամ**  2. **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ**  **Բնակավայրերը՝ բոլոր բնակավայրեր** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքում անշարժ գույքի կառավարումը և անդամակցությունը միավորումների | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ապահովված է անշարժ գույքի կառավարման ծառայությունների մատուցումը， վկայականների ձեռքբերումը և միավորումների անդամակցությունը | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, համայնքապետարանի աշխատակազմ | | | | Համայնքի ղեկավար,  Համայնքի ղեկավարի օգնական, ֆինանսական բաժնի պետ, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժին | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ .**   1. Ապահովվել է անշարժ գույքի չափագրումը, շուկայական գնահատումը, վկայականների ձեռքբերումը 2. Ապահովվել է համայնքի անդամակցությունը միավորումների 3. Վկայականների ձեռքբերում | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Ապահովված չափագրումներ, շուկայական գնահատում， վկայականների ձեռքբերւոմ  2.Անդամակցություն միավորումների  3.ժամկետը -1 տարի | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Չափագրման, շուկայական գնահատման և վկայականների ձեռքբերման աշխատանքների կազմակերպում  2.Անդամակցում միավորումների | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 94**00,0 հազ. դրամ**  2. **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Նպաստել արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Համայնքում քաղաքացիական պաշտպանության պլանի առկայություն, այո  2. Համայնքի բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը աղետների վերաբերյալ, 70 %  3. ԱԻՆ ՓԾ հետ ուսումնավարժությունների իրականացում, այո  4. Ազդարարման համակարգի առկայություն, այո | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.Ջրընդունիչ հորերի և սելավատարների կառուցում， նորոգում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել Կապան համայնքում ջրընդունիչ հորերի և սելավատարների կառուցումն ու նորոգումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովված է Կապան համայնքում ջրընդունիչ հորերի և սելավատարների կառուցումն ու նորոգումը | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | Տարածքային զարգացման հիմնադրամ，  Համայնքի ղեկավար， քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժին， ֆինանսական բաժին | | | 2018 – 2019թ. | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**  Ապահովվել է ջրընդունիչ հորերի և սելավատարների կառուցումն ու նորոգումը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Նորոգված ջրընդունի հորեր և սելավատարներ | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Տարածքային զարգացման հիմնադրամ， համայնքապետարանի աշխատակազմ， կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Ըստ առաջնահերթության հորերի և սելավատարների ճշտում 2. Նախագծանախահաշվային փասատթղթերի պատվիրում 3. Աշխատանքների իրականացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը 1700.0 հազ.դրամ,  Պետական բյուջեից նախատեսված միջոցներ – 15300.0 հազ． դրամ  2.Համայնքային տեխնիկա և գույք  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ պետական բյուջեի և համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2．Եղանակի տեսության մասնագիտական ծառայություն**  **Բնակավայրերը՝ բոլոր բնակավայրեր** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել շաբաթական կտրվածքով տեղեկատվություն եղանակի տեսության վերաբերյալ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների իրազեկվածությունը եղանակի տեսության վերաբերյալ – 500 մարդ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքապետարանի ֆինանսական բաժնի պետ， տնտեսական զարգացամն և արտաքին կապերի բաժնի պետ | | | 2019թ. փետրվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**  Ապահովվել է շաբաթական կտրվածքով տեղեկատվություն եղանակի տեսության վերաբերյալ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Ձեռք բերված ծառայությունների քանակը, 48 անգամ /շաբաթ/  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 11 ամիս | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքապետարանի աշխատակազմ， կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Տեղեկատվության ստացում և տեղադրում Կապանի կոմունալ ծառայություն ՀՈԱԿ-ի ֆեյսբուքյան էջում՝ բնակչությանը իրազեկոլւ նպատակով | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը 12**0,0** հազ.դրամ,  2.Համայնքային տեխնիկա և գույք  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Իրականացնել համայնքի բնակֆոնդի արդյունավետ կառավարումը，համայնքային ենթակայության հիմնարկների նորոգումը， գերեզմանատների բարեկարգումն ու ցանկապատումը և արտաքին լուսավորության ու ջրամատակարարման ցանցերի պահպանումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 70%  2. Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 80 %  3. Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 56,5 %  4.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ջրամատակարարման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 70 % | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Փողոցների լուսավորում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի պահպանումը, սպասարկումը և բարելավումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից - լավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ,  ,,Կապանի կոմունալ ծառայությունՙՙ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, ֆինանսական բաժնի պետ, վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**  Ապահովվել է Կապան քաղաքի արտաքին լուսավորությունը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1,Արտաքին լուսավորության ցանցի երկարությունը – 38 կմ  2,Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ. 80 %  3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, «Կապանի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Կապան համայնքի փողոցների լուսավորում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Նախատեսված ծախսերը **33735,0** հազ.դրամ,  Համայնքային բյուջե – 3735.0 հազար դրամ  ԶՊՄԿ ՓԲԸ – 30000.0 հազար դրամ  2.Համայնքային տեխնիկա և գույք  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ և ԶՊՄԿ ՓԲԸ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Վերանորոգել Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների բավարարվածությունը - լավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Տարածքային զարգացման հիմնադրամ，  Համայնքի ղեկավար，  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ, ֆինանսական բաժնի պետ | | | 2018թ. - - 2019թ. | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք. 1**  Վերանորոգվել է Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքները | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Վերանորոգված տանիքների քանակը - 47  2. | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Տարածքային զարգացման հիմնադրամ， աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Ըստ առաջնահերթության տանիքների ճշգրտում 2. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում 3. Աշխատանքների իրականացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1,Տանիքների նորոգման համար կանխատեսվող ծախսեր, 356540,0 հազ.դրամ  2． Առկա ֆինանսավորում – 244040.0 հազար դրամ， որից պետական բյուջեի միջոցներ՝ 156040. հազար դրամ，համայնքի բյուջեի միջոցներ՝ 88000.0 հազար դրամ， համայնքը պատրաստվում է դիմել 112500.0 հազար դրամ սուբվենցիայի համար  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝պետական բյուջեի և համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների նորոգում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Վերանորոգել Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բնակիչների բավարարվածությունը - լավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Տարածքային զարգացման հիմնադրամ，  Համայնքի ղեկավար，  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժնի պետ, ֆինանսական բաժնի պետ | | | 2018թ. - - 2019թ. | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք**  Վերանորոգվել է Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակները | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Վերանորոգված վերելակների քանակը - 48 | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Տարածքային զարգացման հիմնադրամ， աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Ըստ առաջնահերթության վերելակների ճշգրտում 2. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում 3. Աշխատանքների իրականացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1,Վերելակների նորոգման համար նախատեսվող ծախսեր, 57000,0 հազ.դրամ， որից պետական բյուջե՝ 45000.0 հազար դրամ， համայքնի բյուջե 12000.0 հազար դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝պետական բյուջեի և համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. «Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Դ» մասնաշենքի վերակառուցում՝ ՆՈՒՀ կազմակերպելու համար**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  «Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Դ» մասնաշենքը վերակազմակերպել ՆՈՒՀ-ի | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Իրականացված շինարարական աշխատանքներ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  տարեկան հաշվետվություններ， կատարողական ակտ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, ֆինանսական բաժին, ԼՀԿ ՓԲԸ, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժին， շինարարական աշխատաքններ իրականացնող կազմակերպություն | | | 2014թ.-2020թ | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Իրականացվել է շինարարական աշխատանքներ դպրոցի «Դ» մասնաշենքը ՆՈՒՀ-ի վերակազմակերպելու համար | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Իրականացված շինարարական աշխատանքներ  3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 7 տարի | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ԼՀԿ ՓԲԸ տարեկան հաշվետվություն | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2.Գնումների գործընթացի իրականացում  3.Շինարարական աշխատանքների իրականացում  4.Կատարողական ակտերի կազմում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  2019 թվականին ծրագրի իրականացման համար նախատեսված գումար ՝ 22500.0 հազար դրամ՝ ԼՀԿ ՓԲԸ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ «ԼՀԿ» ՓԲԸ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 5. «Կապանի մանկական գեղարվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի և «Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքի հիմնանորոգում և վերազինում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Հիմնանորոգել «Կապանի մանկական գեղարվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի և «Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքը և վերազինել դպրոցները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Իրականացված շինարարական աշխատանքներ և ձեռքբերված գույք | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, ֆինանսական բաժին, ԼՀԿ ՓԲԸ,  ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ， քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժին， շինարարական աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպություն | | | 2018թ.-2019թ | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  1．Իրականացվել է հիմնանորոգման աշխատանքներ  2． Ձեռք է բերվել գույք | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Իրականացված շինարարական աշխատանքներ  2． Ձեռք է բերվել գույք | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ԼՀԿ ՓԲԸ տարեկան հաշվետվություն | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2.Գնումների գործընթացի իրականացում  3.Շինարարական աշխատանքների իրականացում  4． Գույքի ձեռքբերում  5.Կատարողական ակտերի կազմում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  Ծրագրի իրականացման համար նախատեսված գումար ՝ 108000.0 հազար դրամ՝ ԼՀԿ ՓԲԸ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ «ԼՀԿ» ՓԲԸ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 5. «Կապանի մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի շենքի վերակառուցում և արդիականացում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Վերակառուցել և արդիականացնել «Կապանի մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի շենքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Իրականացված շինարարական աշխատանքներ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, ֆինանսական բաժին, ԶՊՄԿ ՓԲԸ，  Մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի տնօրեն， քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժին， շինարարական աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպություն | | | 2013թ.-2020թ | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  1．Հավանության է արժանացել ճակատային մասի արտաքին տեսքի նախագիծը  2．Իրականացվել է վերակառուցման աշխատանքներ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Հավանության արժանացած նախագիծ  2．Իրականացված վերակառուցման աշխատանքներ | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, ԶՊՄԿ ՓԲԸ， շինարարություն իրականացնող կազմակերպություն， հաշվետվություն | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Համայնքի ղեկավարին կից գեղարվեստական խորհրդի նիստ̀ արտաքին տեսքին հավանություն տալու համար  2．Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  3.Գնումների գործընթացի իրականացում  4.Շինարարական աշխատանքների իրականացում  5.Կատարողական ակտերի կազմում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  2019 թվականին ծրագրի իրականացման համար նախատեսված գումար ՝ 100000.0 հազար դրամ՝ ԶՊՄԿ ՓԲԸ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 7. Կապան համայնքում գերեզմանատների բարեկարգում և ցանկապատում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Բարեկարգել և ցանկապատել Կապան համայնքի գերեզմանատները  /Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ/ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Իրականացված աշխատանքների որակից բնակիչների բավարարվածությունը - բավականին լավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Ծրագրի կատարողական ակտ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ֆինանսական բաժնի պետ，  Տնտեսական զարգացման և արտաքին կապերի բաժնի պետ， անձնակազմի կառավարման գծով գլխավոր մասնգետ， Զբաղվածության տարածքային կենտրոն | | | 2019թ. մայիս | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք. 1**  Ապահովվել է գերեզմանատների բարեկարգումն ու ցանկատապումը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Բարեկարգված և ցանկապատված գերեզմանատներ 2. Ժամանակավոր աշխատանքով ապահովված 14 քաղաքացի ， որոնք որպես գործազուրկ գրացված են եղել զբաղվածության տարածքային կենտրոնում 3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 ամիս | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, բնակիչներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Կազմել ծրագիրը 2. Դիմել զբաղվածության կենտրոնին մարդկանց ներգրավելու համար 3. Կազմել անհրաժեշտ նյութերի և գործիքների նախահաշիվ և ձեռք բերել այն 4. Կատարել աշխատանքները | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1． Բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 1500,0 հազ.դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ Պետական բյուջեի միջոցներ  Համայնքը որպես ներդրում կտրամադրի անհրաժեշտ նյութեր և գործիքներ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 8. Ձորաստան բնակավայրում ջրագծի նորոգում**  **Բնակավայրերը՝ Ձորաստան** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Նորոգել Ձորաստան բնակավայրի ջրագիծը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Կատարված աշխատանքների որակից բնակիչների բավարարվածությունը - լավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կատարողական ակտ | | Տարածքային զարգացման հիմնադրամ，  Համայնքի ղեկավար，  Ձորաստան բնակավայրի վարչական ղեկավար， ֆինանսական բաժին， քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժին | | | 2018- 2019 | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունք. 1**  Ապահովվել է Ձորաստան բնակավայրի ջրագծի նորոգումը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Նորոգված ջրագիծ | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Տարածքային զարգացման հիմնադրամ， աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1．Վերանորոգել Ձորաստան բնակավայրի ջրագիծը | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1．Ջրագծերի վերանորոգման համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր, 6000,0 հազ.դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝պետական բյուջեի և համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում - 32 %  2.Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներում տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար կշիռը անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների մեջ - 88 % | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ճանապարհային երթևեկության նշանների տեղադրում， գծանշում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներում տեղադրել ճանապարհային նշաններ և գծանշել | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովված է բնակչության և մեքենաների անվտանգ շարժը | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ，  Ֆինանսական բաժին,  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժին， «Կապանի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Հետիոտնի և մեքենաների անվտանգ շարժ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)  1.Տեղադրված ճանապարհային նշաններ  2. Գծանշված ճանապարհներ և փողոցներ  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը- 1 տարի | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2. Գնումների գործընթացի իրականացում  3. Նշանների տեղադրում և գծանշում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ գումար- 3**000,0** հազ.դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Կապանի միջհամայնքային ճանապարհների նորոգում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Իրականացնել միջհամայնքային ճանապարհների նորոգում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Նորոգված է միջհամայնքային ճանապարհներ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժին, ֆինանսական բաժին | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Նորոգումն իրականացվել է, բնակիչները օգտվում են նորոգված ճանապարհներից. | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Նորոգված ճանապարհնրե  2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2. Գնումների գործընթացի կազմակերպում  3. Ճանապարհների նորոգման աշխատանքների իրականացում  4．Կատարողական ակտի կազմում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ - 5  2.Համայնքային տեխնիկա և գույք  3. Համայնքի բյուջեից հատկացված միջոցներ - **50000,0** հազ.դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Սուբսիդիա ոչ պետական ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին /հասարակական տրասպորտի սուբսիդավորում/**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել թիվ 1， թիվ 6 և թիվ 8 երթուղիների աշխատանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովված է թվով 3 երթուղիների 50 դրամով ծառայությունների մատուցումը | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի օգնական, ֆինանսական բաժին | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Երթուղիների աշխատանքի ապահովում | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)  1.Սուբսիդավորված երթուղիների թիվ – 3  2. Օրական միջին ուղևորափոխադրում - 3740  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը- 1 տարի | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1． Համապատասխան հաշվարկների ներկայացում  2． Գումարի տրամադրում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ գումար- **36000,0** հազ.դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Հասարակական տրասնպորտի աշխատանքի կազմակերպման համար ավտոբուսների ձեռքբերում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել հասարակական տրասնպորտի բնականոն աշխատանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովված է թվով 2 երթուղիների ծառայությունների մատուցումը | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար， ֆինանսական բաժին，  տնտեսական զարգացման և արտքաին կապերի բաժին | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Երթուղիների աշխատանքի ապահովում | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)  1.Ձեռքբերված ավտոբուսների քանակ – 2  2. Օրական միջին ուղևորափոխադրում - 890  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը- 1 տարի | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1． Ծրագրային հայտի կազմում և ներկայացում սուբվենցիայի համար  2． Գնահարցում 3 կազմակերպություններից  3． Գնումների գործընթացի կազմակերպում  4． Ավտոբուսների ձեռքբերւոմ  5． Ծառայությունների մատուցում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ գումար- **55555,0** հազ.դրամ， որից 25000.0 հազար դրամը համայնքի ներդրումն է， իսկ 30555.0 հազար դրամի համար համայնքը կդիմի սուբվենցիայի ծրագրին  **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** պետական բյուջե ևհամայնքի բյուջե | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Կապան քաղաքի կամուրջների նորոգում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Նորոգել Կապան քաղաքի կամուրջները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովված է բնակչության և մեքենանաների անվտանգ շարժը | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Տարածքային զարգացման հիմնադրամ，  համայնքի ղեկավար，  ֆինանսական բաժին， քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժին | | | 2018թ. -2019թ | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Նորոգված կամուրջներ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)  1.Նորոգված ավտոմոբիլային կամուրջների թիվը – 3 հատ  2．Նորոգված հետիոտն կամուրջների թիվը - 1 հատ | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Տարածքային զարգացման հիմնադրամ， աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  2. Գնումների գործընթացի իրականացում  3. Նորոգման աշխատանքների իրականացում  4．Կատարողական ակտերի կազմում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ գումար- 25000.0 հազ.դրամ， որից պետական բյուջեի միջոցներ̀ 22500.0 հազար դրամ， համայնքի բյուջեի միջոցներ̀ 2500.0 հազար դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** պետականբյուջե և համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 9. Զբոսաշրջություն** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Խթանել համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թիվը̀ 10019 | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. «ԵՄ-ն զբոսաշրջության զարգացման համար． Արկածային տուրիզմի զարգացում պատմական Սյունիքում» ծրագրի հետ համագործակցում， համաֆինանսավորում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան， Աղվանի， Տանձավեր， Աբտառաշատ， Վանեք， Ձորաստան， Առաջաձոր， Վերին Խոտանան， Շրվենանց， Տավրուս** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքում զարգացնել զբոսաշրջությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովված է զբոսաշրջության զարգացման խթանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Ծրագրային հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, Մարդը կարիքի մեջ ՀԿ， ԱՐԿ բնապահպանական ՀԿ， Եվրամիություն， ֆինանսական բաժին， տնտեսական զարգացման և արտաքին կապերի բաժին | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Ապահովված է նշանների և վուցանակների տեղադրումը， մաքրված է տարածքները ， ձեռք է բերված փառատոնների համար անհրաժեշտ գույքը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Տեղադրված նշաններ – 125 հատ  2． Տեղադրված ցուցանակներ – 30 հատ  3． Մաքրված տարածքներ – 4 առանձնացված տարածք  4． Ձեռքբերված գույք – առկա է  5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Ծրագրային հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Համաֆինանսավորման համար հաշվարկների ներկայացում 2. Հուշագրի կնքում 3. Գումարի տրամադրում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի բյուջեից նախատեսված ծախսեր – **3860,0** հազ.դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 10. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի  պահպանությունը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Սանիտարական մաքրման ենթարկված բնակավայրերի տեսակարար կշիռը ընդհանուր բնակավայրերի մեջ， 15%  Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատւոցված աղբահանության և քանիտարական մաքրման աշխատանքներից， 90%  Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացած աղբի ընդհանուր քանակի մեջ， 91% | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մայթերի նորոգում, հին ծառերի փոխարինում նորերով, կանաչ տարածքների ստեղծում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Նորոգել Ա. Մանուկյան փողոցի մայթի մի հատվածը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Նորոգված մայթ, կանաչապատ տարածքներ, տնկված ծառեր | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ  Կատարողական ակտ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ,  Կապանի կոմունալ ծառայություն ՀՈԱԿ， նորոգման աշխատանքներ իրականացնող կազմակերպություն | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**   1. Վերանորոգված է մայթի մի հատվածը 2. Տնկված են նոր ծառեր, որոնք չեն վնասում մայթը 3. Կառուցված են թեքահարթակներ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Նորոգված մայթ  2. Նոր տնկված և փոխարինված ծառեր  3. Կառուցված թեքահարթակներ  3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, 2. Գնումների գործընթացի իրականացում 3. Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Նախատեսված ծախսեր – **16438,4** հազ.դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ պետական բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. «Բնապահպանական մարտահրավերների վերածումը հնարավորությունների. պլաստիկ թափոններից շինարարական նյութերի ստացում»**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Պլաստիկ թափոններից ստանալ շինանյութեր | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Պատրաստի շինարարական արտադրանք | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  ԵՄ հաշվետվություններ, ծրագրի մոնիտորինգ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | ՀՀ կառավարություն, Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ,  ԵՄ ծրագրի աջակցման թիմ,  ծրագրային թիմ,  գործընկեր կազմակերպություններ | | | 2016թ. դեկտեմբեր– 2019թ. հունիս | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  1.ԵՄ-ի կողմից դրամաշնորհի արժանացած ծրագիր  2. Տարանջատված պլաստիկ  3. Բնակիչների մտածելակերպի և վերաբերմունքի փոփոխություն  4. Արտադրամասի ստեղծում  5. Շինարարական նյութերի ստացման գործընթաց  6. Կանաչապատ տարածքների ստեղծում  7. Տեխնիկայի և աղբամանների ձեռքբերում  8. Նոր աշխատատեղերի ստեղծում | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Շինանյութերի արտադրություն – 5 տեսակ  2. Կանաչապատ տարածքներ – 4 հատ /Կապան/ ， 4 հատ այլ համայնքներ 3. Աղբամաններ պլաստիկ թափոնների և ընդհանուր աղբի համար 4. Մեքենաների ձեռքբերում – 2 հատ /աղբատար և բեռնատար/ 5. Ծրագրային թիմերի պահպանություն  7. Մամլիչների ձեռքբերում – 5 հատ 8. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 2 տարի 6 ամիս | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  ԵՄ հաշվետվություն և մոնիտորինգ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  հաշվետվություն, բնակիչներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Ծրագրի կազմում, ներկայացում, դրամաշնորհի հաստատում 2. Պլաստիկի տարանջատում, մամլում և պահեստավորում 3. Ծրագրային գործողությունների իրականացում 4. Արտադրամասի ստեղծում 5. Անհրաժեշտ տեխնիկայի և սարքավորումների ձեռքբերում 6. Արտադրության կազմակերպում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  2019 թվականի համար նախատեսված ծախսեր – 154035,0 հազ.դրամ /, որից համայնքային բյուջե՝ 6800,0 հազար դրամ, 55000,0 հազար դրամ՝ ՀՀ կառավարություն, 69245,0 հազար դրամ Եվրամիություն, 22990,0 գործընկեր կազմակերպություններ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ Համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ， Եվրամիություն， գործընկեր կազմակերպություններ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. «Կապանի ՊԼԱՍՏՇԻՆ» ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախս** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել «Կապաբնի ՊԱԼՍՏՇԻՆ» ՀՈԱԿ-ի արդյունավետ աշխատանքը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**  Ապահովվել է «Կապանի ՊԼԱՍՏՇԻՆ» ՀՈԱԿ-ի արդյունավետ աշխատանքը - լավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, համայնքապետարանի աշխատակազմ | | ՀՈԱԿ-ի տնօրեն， ֆինանսական բաժնի պետ | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ .**   1. Ապահովվել է «Կապանի ՊԼԱՍՏՇԻՆ» ՀՈԱԿ-ի արդյունավետ աշխատանքը 2. Կապանի ՊԼԱՍՏՇԻՆ» ՀՈԱԿ-ը արտադրում է շինանյութ̀ պլաստիկից | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1．Արտադրված շինանյութ  2． Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1． ՀՈԱԿ-ի գրանցում  2． Զբաղվածության կենտրոնում հաշվառված աշխատակիցների ներգրավում  3． Դասընթացների կազմակերպում  4． Շինանյութի ստացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ 31090**,0 հազ. դրամ**  2. **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4**. **Թափառող կենդանիների վնասազերծում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Վնասազերծել թափառող և բնակչության համար վտանգ հանդիսացող կենդանիներին | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովված է բնակիչների, հատկապես երեխաների, անվտանգությունը | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ֆինանսական բաժին， Կապանի կոմունալ ծառայություն ՀՈԱԿ | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Ապահովել բնակիչների անվտանգությունը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Կենդանիների վնասազերծում  2. Վնասազերծված կենդանիների տեղափոխում՝ Կապանի կոմունալ ծառայության աշխատակիցների կողմից | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Տարեկան հաշվետվություն | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Վնասազերծման աշխատանքների իրականացում 2. Վնասազերծված կենդանիների տեղափոխում | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ծրագրի համար նախատեսված գումար – 540,0 հազար դրամ  2. Կապանի կոմունալ ծառայություն աշխատակիցներ  **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Ողջի գետի հունի մաքրում** | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Մաքրել Ողջի գետի հունը | | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Մաքուր և բարեկարգ գետ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ,  Քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժին, ֆինանսական բաժին | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**   1. Բարեկարգել Ողջի գետի տարածքը 2. Մաքրել գետի հունը | | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Մաքուր և բարեկարգ գետ 6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների կազմակերպում | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ողջի գետի հունի մաքրման համար նախատեսված գումար՝ 20000,0 հազար դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 6. Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր**  **Բնակավայրերը՝ Ճակատեն, Գեղանուշ, Կապան， Սրաշեն， Ձորաստան** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Իրականացնել արագ մեկնարկի ծրագրեր շահառու բնակավայրերում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ձեռքբերված խողովակներ, ճաշարան,  Նորոգված ճանապարհներ， տեղադրված լուսացույցներ և ձեռքբերված տեխնիկա | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Տարեկան հաշվետվություններ | | ,,ՊՏԱԾ-Հայաստան,, ծրագրային թիմ, համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժին, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժին, վարչական ղեկավարներ，  Տնտեսական զարգացման և արտաքին կապերի բաժին | | | 2017թ. հուլիս– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Ձեռքբերված խողովակներ, նորոգված ճանապարհներ, տեխնիկայի առկայություն, լուսավորված փողոցներ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)  1. Ձեռքբերված և տեղադրված լուսացույցեր – առկա է  2. Բարեկարգ ճանապարհներ  3. Տեխնիկա – առկա է  4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը- 2,5 տարի | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, տարեկան հաշվետվություններ,  բնակիչներ, ՊՏԱԾ-Հայաստան ծրագրային թիմ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Նախահաշիվների կազմում 2. Գնումների գործընթացի կազմակերպում 3. Աշխատանքների իրականացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ գումար- 7261,941 հազ.դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը՝** ՊՏԱԾ-Հայաստան՝ KFW բանկ,  ծրագիրը տրամադրում է միայն անհրաժեշտ սարքավորումները, շինանյութերը, աշխատանքների իրականացումը համայնքի համաներդրումն է ծրագրին | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 6. «Կապանի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ-ի համար աղբատար մեքենայի ձեռքբերում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան,** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ձեռքբերել աղբատար մեքենա աղբահանությնա աշխատանքները կազմակերպելու նպատակով | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Իրականացված աղբահանության աշխատանքներ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար,  ԶՊՄԿ ՓԲԸ， համայնքի ղեկավարի տեղեկալ, «Կապանի կոմունալ ծառայություն»， ֆինանսական բաժին, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժին | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  1.Կնքված պայմանագիր  2. Ձեռքբերված КАМАЗ աղբատար մեքենա | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)  1.Ձեռքբերված մեքենաների քանակը – 1 հատ | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, տարեկան հաշվետվություններ,  ԶՊՄԿ ՓԲԸ，  ,,Կապանի կոմունալ ծառայություն,, ՀՈԱԿ-ի հաշվետվություններ,  բնակիչներ, | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**   1. Պայմանագրի կնքում 2. Մեքենայի ձեռքբերում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ գումար- **35000,0** հազ.դրամ  **ֆ ինանսավորման աղբյուրը՝** «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 7. Աղբահանություն, կանաչապատում, սանմաքրում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան, Սյունիք， Դավիթ Բեկ， Արծվանիկ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի աղբահանության, կանաչապատման և սանմաքրման աշխատանքները, «Կապանի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ-ի պահպանությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Բարեկարգ և մաքուր համայնք, կանաչապատ տարածքներ, լուսավորված փողոցներ , «Կապանի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ-ի աշխատանքի ապահովում | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ղեկավարի տեղեկալ, «Կապանի կոմունալ ծառայություն»， ֆինանսական բաժին, քաղաքաշինության և կոմունալ տնտեսության բաժին | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Բարեկարգ և մաքուր համայնք, մաքրված և նորոգված ջրահեռացման առուներ, կանաչապատ տարածքներ, լուսավորված փողոցներ, ձյունից մաքրված և անցանելի ճանապարհներ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)  1.Ապահովված է «Կապանի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ-ի աշխատանքը  2.Բարեկարգ և մաքուր համայնք, մաքրված և նորոգված ջրահեռացման առուներ, կանաչապատ տարածքներ, լուսավորված փողոցներ, ձյունից մաքրված և անցանելի ճանապարհներ  3. Ծառայությունների մատուցման հաճախականությունը՝ շաբաթը 6 օր | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, տարեկան հաշվետվություններ,  «Կապանի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ-ի հաշվետվություններ,  Բնակիչներ, | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  Աղբահանության， սանիտարական մաքրման， կանաչապատման և այլ բարեկարգման աշխատանքների իրականացում Կապանի կոմունալ ծառայություն ՀՈԱԿ-ի կողմից | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ գումար- **323564,5** հազ.դրամ  2. Կապանի կոմունալ ծառայություն ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ և գույք  3. Վարձակալած տեխնիկա  **ֆ ինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 12.Կրթություն** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 87,5%  Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով,  Մատուցված արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 90 %  Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից, 90% | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1**. **Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան, Ծավ, Արծվանիկ, Դավիթ Բեկ, Սյունիք** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը - բավականին լավ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ,համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, Ծավ, Դավիթ Բեկ, Սյունիք և Ծավ բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Ապահովվել է Կապան համայնքի թվով 16 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների բնականոն աշխատանքը | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.ՆՈՒՀ-երում աշխատողների թիվը – 368  2.ՆՈՒՀ հաճախող երեխաների թիվը – 1606  3. Խմբերի թիվը 66  4. Տարվա կտրվածքով աշխատանքային օրերի թիվը – 248 օր  5.Մատուցված  ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - ամբողջությամբ | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր， կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,  քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ (ծնողներ) | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  Կապան համայնքի թվով 16 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների աշխատանքների կազմակերպում | | | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք  2.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմ  3.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր **435073,2**  հազ. դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2.Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովվել է Կապան քաղաքի թվով 9 արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությունների տնօրեններ | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Ապահովվել է Կապան քաղաքի թվով 9 արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Մարզական խմբակների թիվը - 42 2. Մշակութային խմբակների թիվը - 15 3. Արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների սաների թիվը – 1423 4. Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - ամբողջությամբ | | | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությունների աշխատակազմեր, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1, Արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների աշխատակազմեր  2.Արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների շենքեր և գույք  2.Համայնքի բյուջեով նախատեսված արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր **241979,3**  հազ. դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 13.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Համայնքային գրադարանի առկայություն - այո  2.Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ – 16,99 %  3.Տարվա ընթացքում համայնքային թանգարան այցելած բնակիչների տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ – 5,54 %  4.Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին - 100 % | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային ծառայություններ**  **Բնակավայրերը՝ բոլոր բնակավայրեր** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի բնակիչներն ապահովված են մշակութային ծառայություններից մշտապես օգտվելու հնարավորությամբ, ակտիվ մասնակցություն ունեն համայնքի տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին - այո | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի մշակութային կազմակերպությունների տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  1.Ապահովվել է համայնքային ենթակայության «Ակումբագրադարանային միավորում» ՀՈԱԿ-ի, «Մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի և «Վազգեն Սարգսյանի անվան մանկական զբոսայգի» ՀՈԱԿ-ի բնականոն գործունեությունը  2.Ապահովվել է տոնական միջոցառումների կազմակերպում | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Մատուցված մշակութային ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմերին, կարգերին և չափորոշիչներին - մասնակի  2.Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը - 53  3.Բնակիչների կարծիքը կազմակերպվող միջոցառումների վերաբերյալ – դրական  4.Իրականացման ժամկետը – 1 տարի | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմ, համայնքի մշակութային ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ բնակիչներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1. Ակումբագրադարանային միավորում» ՀՈԱԿ-ի, «Մշակույթի կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի և «Վազգեն Սարգսյանի անվան մանկական զբոսայգի» ՀՈԱԿ-ի աշխատանքների կազմակերպում  2.Համայնքում մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Նշված ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր, շենքեր և գույք 2. Նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 151714,1 հազար դրամ   **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Երիտասարդական փառատոնի կազմակերպում**  **Բնակավայրերը՝ բոլոր բնակավայրերը** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ստեղծել երիտասարդական հարթակ՝ հնարավորություն տալով երիտասարդներին ներկայացնելու իրենց աշխատանքները և բացահայտելու կարողությունները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ստեղծված է երիտասարդական հարթակ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Ծրագրի հաշվետվություն | | Համայնքի ղեկավարին կից երիատասարդական խորհուրդ， համայնքապետրաանի սպասարկող անձնակազմի պատասխանատու | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  1.Համախմբել համայնքի երիտասարդներին  2. Իրականացնել տարաբնույթ ծրագրեր և նախաձեռնություններ  3.Պատմամշակութային վայրերից մեկում կազմակերպել փառատոն | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Կազմակերպված միջոցառումներ， ծրագրեր և փառատոն   2． Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Երիտասարդական խորհրդի հաշվետվություններ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Ստեղծել կազմակերպչական հարցերով զբաղվող աշխատանքային խումբ  2.Կազմել փառատոնի ծրագիր և նախահաշիվ  3. Պատմամշակութային վայրերից մեկում կազմակերպել փառատոնը  4.Կազմակերպել փառատոնի փակման արարողությունը | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Ծրագրի իրականացման համար նախատեսված գումար՝ 3000,0 հազար դրամ   **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ուսանողական ամառ փառատոնի կազմակերպում**  **Բնակավայրերը՝ բոլոր բնակավայրերը** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Կազմակերպել «Ուսանողական ամառ» փառատոն | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Կազմակերպված է «Ուսանողական ամառ» փառատոնը | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, երիտասարդական խորհուրդ | | | 2019թ. հուլիս– 2019թ. օգոստոս | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  1.Համախմբել համայնքի երիտասարդներին  2.Իրականացնել համայնքային նշանակության ծրագրեր և նախաձեռնություններ  3.Կազմակերպել շաբաթօրյակ  4.Այցելել պատմամշակութային վայրեր | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Մոտ 150 ուսանող մասնակցել է «Ուսանողական ամառ» փառատոնը  2.Իրականացվել է թվով 6 համայնքային ծրագիր  3.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -2 ամիս | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Երիտասարդական խորհրդի հաշվետվություններ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Ստեղծել կազմակերպչական հարցերով զբաղվող աշխատանքային խումբ  2.Կազմել փառատոնի ծրագիր և նախահաշիվ  3.Կազմակերպել բացման հանդիսավոր արարողություն  4.Կազմակերպել փառատոնի ընթացիկ աշխատանքները | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Ծրագրի իրականացման համար նախատեսված գումար՝ 10000,0 հազար դրամ   **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. «Սյունիքի պատմության քարուղիներում» սիմպոզիումի կազմակերպում**  **Բնակավայրերը՝ բոլոր բնակավայրերը** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Կազմակերպել «Սյունիքի պատմության քարուղիներում» սիմպոզիում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Կազմակերպված է «Սյունիքի պատմության քարուղիներում» սիմպոզիումը | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Ծրագրային հաշվետվություն | | Երիտասարդական խորհուրդ，EU4Youth ծրագիր，  ՎՎ Հայաստան Սյունիքի տարածքային ծրագիր | | | 2018թ. սեպտեմբեր – 2019 մարտ | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Համայնքային միջոցառումներին երիտասարդների մասնակցությնա խթանում | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. «Օրբելյանները 12-15 դարեր» սիմպոզիումի իրականացում  2.Խոսնակների թիվը - 8  3.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -7 ամիս | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  ՎՎ Հայաստան, երիտասարդական խորհրդի，EU4Youth ծրագրի հաշվետվություններ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Ստեղծել կազմակերպչական հարցերով զբաղվող աշխատանքային խումբ  2.Կազմել սիմպոզիումի ծրագիր և նախահաշիվ  3.Կազմակերպել «Օրբելյանները 12-15 դարեր» սիմպոզիում  4.Կազմակերպել այցելություններ պատմամշակութային վայրեր  5． Ամփոփել կատարված աշխատանքները | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Ծրագրի իրականացման համար նախատեսված գումար՝ 925,0 հազար դրամ   **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ 337,0 հազար դրամ՝ համայնքի բյուջե， 193,0 հազար դրամ՝ ՎՎ Հայաստան， 300.0 հազար դրամ EU4Youth ծրագիր， 95.000 այլ աղբյուրներ: | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 15.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Ապահովել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում միջոցառումների իրականացումը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  1.Մարզական միջոցառումների և ծրագրերի իրականացում  2. Բնակչության ընդգրկվածությունը համահամայնքային մարզական միջոցառումներին | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մարզական միջոցառումների կազմակերպում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Կազմակերպել մարզական միջոցառումներ | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Կազմակերպված մարզական միջոցառումներ | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Աշխատակազմ, արտադպրոցական մարզական ուսումնական հաստատություններ | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Դպրոցահասակ երեխաների և պատանիների մասնակցություն մարզական միջոցառումներին | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1.Կազմակերպված մարզական միջոցառումների թիվը - 35  6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Կազմել աշխատանքային պլան  2.Կազմել նախահաշիվ և ծրագրեր  3.Կազմակերպել մարզական միջոցառումներ | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի բաժին 2. Համայնքի մարզական արտադպրոցական հիմնարկներ 3. Արտադպրոցական հիմնարկների շենքեր և գույք   Մարզական միջոցառումների համար նախատեսված գումար՝ **12500.0** հազ. դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտ 16.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտային նպատակ**  Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) - լավ | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. «Մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի գործունեության կազմակերպում**  **Բնակավայրերը՝ Կապան** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի գործունեությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Ապահովված է «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից ծառայությունների մատուցումը | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Աշխատակազմ, «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի շահառուներին տրամադրվում է պատշաճ մակարդակի ծառայություններ | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. «Մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի շահառուների թիվը – 45  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  «Մանկական ՀՈԱԿ-ի հաշվետվություն, շահառուներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Ապահովել «Մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի աշխատանքային գործունեությունը և ծառայությունների մատուցումը | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ և գույք 2. Նախատեսված դրամական միջոցներ՝ 14602.3 հազ. դրամ   **ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի ջեռուցման համակարգի կառուցում**  **Բնակավայրը՝ Կապան** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Ապահովել «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի նոր շենքի ջեռուցումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Կառուցված է նոր շենիք ջեռուցման համակարգը | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կատարողական կատ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ，  Շինարարական կազմակերպություն | | | 2018թ. -2019թ | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի նոր շենքի ջեռուցման համակարգի առկայություն | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**   1. Ջեռուցման համակարգը կառուցված է | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Նախահաշիվների կազմում  2. Կառուցման աշխատանքների իրականացում | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**  1.Ծրագրի համար նախատեսված գումար - 6606,0 հազար դրամ  **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Սոցիալական օգնություն**  **Բնակավայրերը՝ Բոլոր բնակավայրեր** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքի անապահով ընտանիքներին տրամադրել աջակցություն | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**  Համայնքի բնակիչներին տրամադրված է սոցիալական օգնություն | | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**  Կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, սոցիալական հարցերով զբաղվող հանձնաժողով | | | 2019թ. հունվար– 2019թ. դեկտեմբեր | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**  Համայնքի անապահով ընտանիքներին օգնության տրամադրում  Անապահով ընտանիքներին դագաղի տրամադրում | | | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**  1. Տրամադրված սոցիալական օգնություններ  2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | | | | | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**  Աշխատակազմի տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ | | | | | |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  1.Ուսումնասիրել բնակիչների կողմից ներկայացված դիմումները և կից փաստաթղթերը  2.Տրամադրել օգնություն | | | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**   1. Աշխատակազմի սոցիալական հանձնաժողով 2. Նախատեսված գումարը 8100,0   **ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** | | | | | | | | | | |

# **4． ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳԻՐԸ**

Համայնքապետարանն իրականացնում է գույքի ամենամյա գույքագրում:

# **5． Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | | |
| 1 | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 335382.0 | | 335382.0 |  |  |  |  |
| 2 | Աշխատակազմի գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ /ՔԿԱԳ/ | 7293,0 | | 7293.0 |  |  |  |  |
| 3 | Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 47653.0 | | 47653.0 |  |  |  |  |
| 4 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 9400.0 | | 9400.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **399728.0** | | 399728.0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում | | | | | | | | |
| 1 | Եղանակի տեսության մասնագիտական ծառայություն | 120.0 | | 120.0 |  |  |  |  |
| 2 | Ջրընդունիչ հորերի և սելավատարների կառուցում， նորոգում | 17000.0 | | 1700.0 | 15300.0 |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **17120.0** | | **1820.0** | **15300.0** |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն | | | | | | | | |
| 1 | Փողոցների լուսավորում | 33735.0 | | 3735.0 |  | 30000.0 |  |  |
| 2 | Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում | 244040.0 | | 88000.0 | 156040.0 |  |  |  |
| 3 | Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների նորոգում | 57000.0 | | 12000.0 | 45000.0 |  |  |  |
| 4 | «Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Դ» մասնաշենքի վերակառուցում՝ ՆՈՒՀ կազմակերպելու համար | 22500.0 | |  |  | 22500.0 |  |  |
| 5 | «Կապանի գեղարվեստի դպրոց» և «Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ների հիմնանորոգում և վերազինում | 108000.0 | |  |  | 108000.0 |  |  |
| 6 | Կապանի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի շենքի վերակառուցում և արդիականացում | 100000.0 | |  |  | 100000.0 |  |  |
| 7 | Կապան համայքնում գերեզմանատների բարեկարգում և ցանկապատում | 1500.0 | |  | 1500.0 |  |  |  |
| 8 | Ձորաստան բնակավայրում ջրագծի նորոգում | 6000.0 | | 600.0 | 5400.0 |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **572775.0** | | **104335.0** | 207940.0 | 260500.0 |  |  |
| Ոլորտ 6. Տրասնպորտ | | | | | | | | |
| 1 | Ճանապարհային երթևեկության նշանների տեղադրում， գծանշում | 3000.0 | 3000.0 | |  |  |  |  |
| 2 | Միջհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում | 50000.0 | 50000.0 | |  |  |  |  |
| 3 | Սուբսիդիա ոչ պետական ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին | 36000.0 | 36000.0 | |  |  |  |  |
| 4 | Հասարակական տրանսպոտի աշխատանքի կազմակերպման համար ավտոբուսների ձեռքբերում | 25000.0 | 25000.0 | |  |  |  |  |
| 5 | Կապան քաղաքի կամուրջների նորոգում | 25000.0 | 2500.0 | | 22500.0 |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **139000.0** | **116500.0** | | **22500.0** |  |  |  |
| Ոլորտ 9. Զբոսաշրջություն | | | | | | | | |
| 1 | «ԵՄ-ն հանուն զբոսաշրջության զարգացման． Արկածային տուրիզմի զարգացում պատմական Սյունիքում» ծրագրի հետ համագործակցում， համաֆինանսավորում | 3860.0 | |  |  | 3860.0 |  |  |
| **Ընդամենը** | | **3860.0** | |  |  | **3860.0** |  |  |
| Ոլորտ 10. Շրջակա միջավայրի պահպանություն | | | | | | | | |
| 1 | Ա. Մանուկյան փողոցի մի հատվածի վերանորոգում, հին ծառերի փոխարինում նորերով, ծառերի տնկում և այլն | 16438.4 | |  | 16438.4 |  |  |  |
| 2 | «Բնապահպանական մարտահրավերների վերածումը հնարավորությունների.պլաստիկ թափոններից շինարարական նյութերի ստացում» ծրագիր | 154035.0 | | 6800.0 | 55000.0 | 92235.0 |  |  |
| 3 | «Կապանի ՊԼԱՍՏՇԻՆ» ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախս | 31090.0 | | 31090.0 |  |  |  |  |
|  | Թափառող կենդանիների վնասազերծում | 540.0 | | 540.0 |  |  |  |  |
| 4 | Ողջի գետի հունի մաքրում | 20000.0 | | 20000.0 |  |  |  |  |
| 5 | Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագրեր-Ճակատեն， Գեղանուշ， Սրաշեն， Ձորաստան， Կապան | 7261.941 | |  |  | 7261.941 |  |  |
| 6 | «Կապանի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ-ի համար աղբատար մեքենայի ձեռքբերում | 35000.0 | |  |  | 35000.0 |  |  |
| 9 | Աղբահանություն, կանաչապատում, սանմաքրում | 323564.5 | | 323564.5 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **587929.841** | | **381994.5** | **71438.4** | **134496.941** |  |  |
| Ոլորտ 12. Կրթություն | | | | | | | | |
| 1 | Նախադպրոցական կրթություն | 435073.2 | | 435073.2 |  |  |  |  |
| 2 | Արտադպրոցական կրթություն | 241979.3 | | 241979.3 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **677052.5** | | **677052.5** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 13. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | |
| 1 | Մշակութային ծառայություններ | 151714.1 | | 151714.1 |  |  |  |  |
| 2 | Երիտասարդական փառատոնի կազմակերպում | 3000.0 | | 3000.0 |  |  |  |  |
| 3 | «Ուսանողական ամառ» միջոցառման կազմակերպում | 10000.0 | | 10000.0 |  |  |  |  |
| 4 | «Սյունիքի պատմության քարուղիներում» սիմպոզիում | 925.0 | | 337.0 |  | 588.0 |  |  |
| **Ընդամենը** | | **165639.1** | | **165051.1** |  | **588.0** |  |  |
| Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ | | | | | | | | |
| 1 | Մարզական միջոցառումների իրականացում | 12000.0 | | 12000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | | **12000.0** | | **12000.0** |  |  |  |  |
| Ոլորտ 16. Սոցիալական պաշտպանություն | | | | | | | | |
| 1 | Ընտանիքի անդամներ և զավակներ /«Մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի պահպանություն/ | 14602.3 | | 14602.3 |  |  |  |  |
| 2 | «Մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի ջեռուցման համակարգի կառւոցում | 6606.0 | | 6606.0 |  |  |  |  |
| 3 | Սոցիալական օգնություն | 8100.0 | | 8100.0 |  |  |  |  |
|  | **Ընդամենը** | **29308.3** | | **29308.3** |  |  |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Ստորև,** ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**Աղյուսակ 8. Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| **Ծրագիր. 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը | 129 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատողների թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 69.7 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 248 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են,  բարելավվել է  բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 30.0 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **335382.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ /ՔԿԱԳ/** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՔԿԱԳ-ի աշխատակիցների թիվը | 3 |  | |  |  |
| ՔԿԱԳ-ում օգտագործվող համակարգչային ծրագրեր | առկա է |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի գործարքների քանակը | 1909 |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը ՔԿԱԳ-ի աշխատանքի վերաբերյալ | դրական |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | ՔԿԱԳ-ի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 248 |  | |  |  |
| ՔԿԱԳ-ում համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը | տարին մեկ անգամ |  | |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը (հարցումների հիման վրա) | բավականին լավ |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **7293.0** |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն | առկա է |  | |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք | առկա է |  | |  |  |
| «Հաշվապահական ծառայությունների կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների թիվը | 18 |  | |  |  |
| Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը /Pentium 4 կամ ավելի բարձր/ | 48 |  | |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում տրամադրված թույլտվությունների թիվը /առևտուր և սպասարկում/ | 960 |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը համայնքապետարանի աշխատանքի վերաբերյալ | դրական |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | «Հաշվապահական ծառայությունների կենտրոն»-ի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 248 |  | |  |  |
| Համայնքում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը | Ըստ անհրաժեշտության |  | |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը | բավականին լավ |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **47653.0** |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Չափագրման, շուկայական գնահատման և վկայականների ձեռքբերման հարցերով զբաղվող համայնքային ծառայողների թիվը | 4 |  |  |  |
| Անդամակցության հայտեր | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Չափագրումներ, շուկայական գնահատում և վկայականների ձեռքբերում | Առկա է |  |  |  |
| Անդամակցություն միավորումների | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման, չափագրման, պետական գրանցման աշխատանքների թափանցիկություն | Ապահովված է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի գույքի կառավարման առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **9400,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Եղանակի տեսության մասնագիտական ծառայություն** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Եղանակի տեսության տեղեկատվության հրապարակման հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տրամադրված տեղեկատվության քանակը | 48 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կանխատեսման համապատասխանությունը | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչները իրազեկված շաբաթական կտրվածքով կանխատեսվող եղանակի վերաբերյալ | Ապահովված է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **120,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ջրընդունիչ հորերի և սելավատարների կառուցում， նորոգում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Հորերի և սելավատարների կառուցման և նորոգման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աժխատակիցների իթվը | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորոգված և կառուցված հորեր և սելավատարներ | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը կատարված աշխատանքներից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1.5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Հորերի և սելավատարների նորոգումն ու կառուցումը | Ապահովված է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **17000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Փողոցների լուսավորում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը | 1581 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորվածության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով, ժամ | 5 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ընդհանուր բյուջեն՝  ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ  ԶՊՄԿ ՓԲԸ | **33735.0**  **3735.0**  **30000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված տանիքների թիվը | 47 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կատարված աշխատանքների որակը | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1.5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցված ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածությունը | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ընդհանուր բյուջեն̀  ֆինանսավորման աղբյուրը՝  համայնքի բյուջեի միջոցներ  պետական բյուջե  սուբվենցիայի ծրագիր | **356040.0**  **88000.0**  **156040.0**  **112500.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Կապան համայնքի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների նորոգում** | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված վերելակների թիվը | 48 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կատարված աշխատանքների որակը | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1.5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցված ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածությունը | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ընդհանուր բյուջեն̀  ֆինանսավորման աղբյուրը՝  համայնքի բյուջեի միջոցներ  պետական բյուջե | **57000.0**  **12000.0**  **45000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 4． «Կապանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի «Դ» մասնաշենքի վերակառուցում՝ ՆՈՒՀ կազմակերպելու համար** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նախատեսվող սաների թիվը | 140 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական** | Շինարարական աշխատանքների համապատասխանությունը շինարարական նորմերին | Համապատասխանում է |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նշված գումարի չափով շինարարական աշխատանքները կատարված են | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝  Կապանի ԼՀԿ ՓԲԸ | **22500,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 5. «Կապանի գեղարվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի և «Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոց»ՀՈԱԿ-ի հիմնանորոգում և վերազինում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորոգված ենթակառույցների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կատարված աշխատանքների որակը | որակյալ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1.5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | «Կապանի գեղարվեստի դպրոց» և «Կապանի թիվ 2 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ների նորոգված շենք | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ Կապանի ԼՀԿ ՓԲԸ | **108000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 6. Կապանի մշակույթի կենտրոն ՀՈԱԿ-ի շենքի վերակառուցում և արդիականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորոգված ենթակառույցների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կատարված աշխատանքների որակը | որակյալ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 7 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Կապանի մշակույթի կենտրոնի շենքի վերակառուցման և արդիականացման աշխատանքների վերսկսում | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ Կապանի ԶՊՄԿ ՓԲԸ | **100000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 7. Կապան համայնքում գերեզմանատների բարեկարգում և ցանկապատում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
|  | Համայնքային տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Նախահաշվային փաստաթղթեր | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Զբաղվածության կենտրոնում հաշվառված և աշխատանքներին ներգրավված աշխատակիցների քանակը | 14 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայությունների համապատասխանությունը նորմերին | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարեկարգվել և ցանկատապվել է գերեզմանատները | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ պետական բյուջեի միջոցներ | **1500,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 8. Ձորաստան բնակավայրում ջրագծի նորոգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
|  | Նախահաշվային փաստաթղթեր | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բնակավայրերի քանակը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայությունների համապատասխանությունը նորմերին | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նորոգվել է Ձորաստան բնակավայրի ջրագիծը | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ընդհանուր բյուջեն՝  ֆինանսավորման աղբյուրը՝  համայնքի բյուջեի միջոցներ  պետական բյուջեի միջոցներ | **6000,0**  **600,0**  **5400,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ճանապարհային երթևեկության նշանների տեղադրում， գծանշում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող կոմունալ ծառայության և աշխատակազմի աշխատակիցներ | 7 |  |  |  |
| Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը իրականացված աշխատանքներից | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Տեղադրված նշաններ և գծանշված ճանապարհներ | Առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **3000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Կապանի միջհամայնքային ճանապարհների նորոգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ | 4 |  |  |  |
| Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Իրականացված աշխատանքների համապատասխանությունը շինարարական նորմերին | Համապատասխանում է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նորոգված ճանապարհներ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝  համայնքային բյուջե | **50000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Սուբսիդիա ոչ պետական ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
|  | Նախնական հաշվարկներ | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սուբսիդավորված երթուղիների քանակը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավաարարվածությունը մատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սուբսիդավորված երթուղիներ | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ֆինանսավորման աղբյուրը՝  համայնքի բյուջեի միջոցներ | **36000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպման համար ավտոբուսների ձեռքբերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
|  | Նախնական հաշվարկներ | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռքբերված ավտոբուսների քանակը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավաարարվածությունը մատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ձեռքբերված ավտոբուսներ | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ըդհանուր բյուջե՝  Ֆինանսավորման աղբյուրը՝  համայնքի բյուջեի միջոցներ  Սուբվենցիայի ծրագիր | **55555,0**  **25000.0**  **30555.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Կապան քաղաքի կամուրջների նորոգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կազմված և հաստատված նախահաշիվ | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորոգված կամուրջների թիվը | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Իրականացված աշխատանքների համապատասխանությունը շինարարական նորմերին | Համապատասխանում է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1.5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովել բնակիչների անվտանգ շարժը | Ապահովված է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ըդհանուր բյուջե՝  Ֆինանսավորման աղբյուրը՝  համայնքի բյուջեի միջոցներ  Պետական բյուջե | **25000,0**  **2500.0**  **22500.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8.Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1**. **«ԵՄ-ն զբոսաշրջության զարգացման համար．Արկածային տուրիզմի զարգացում պատմական Սյունիքում» ծրագրի հետ համագործակցություն， համաֆինանսավորում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախապես ընտրված գյուղական բնակավայրեր | Առկա է |  |  |  |
| Փառատոնների իրականացման ծրագրի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տեղադրված նշաններ  Տեղադրված ցուցանակներ  Աղբահանության համար առանձնացված վայրերի քանակը | 125  30  4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Զբոսաշրջիկների բավարարվածությունը կատարված աշխատանքներից | Լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովել է առանձնացված վայրերի աղբահանությունը， ցուցանակների և նշանների տեղադրումը， փառատոնների կազմակերպումը | Ապահովված է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ | **3860,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Ա． Մանուկյան փողոցի մի հատվածի վերանորոգում， հին ծառերի փոխարինում նորերով， ծառերի տնկում և այլն** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ծրագրի շրջանակներում նորոգված մայթերով փողոցների քանակը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատանքների համապատասխանությունը շինարարական նորմերին | Համապատասխանում է |  |  |  |
|  | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարեկարգ մայթի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ պետական բյուջե | **16438.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Բնապահպանական մարտահրավերների վերածումը հնարավորությունների.պլաստիկ թափոններից շինարարական նյութերի ստացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրային թիմի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Շինարարական նյութերի տեսակը | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծրագրային աշխատանքների համապատասխանությունը Եվրամիության ծրագրերի պահանջներին | Համապատասխանում է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 2.5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Շինանյութի արտադրություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ  պետական բյուջե  Եվրամիություն  Այլ գործընկեր կազմ. | **6800,0**  **55000.0**  **69245.0**  **22990.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10． Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3. «Կապանի ՊԼԱՍՏՇԻՆ» ՀՈԱԿ-ի պահպանման ծախս** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Կապանի ՊԼԱՍՏՇԻՆ» ՀՈԱԿ-ի հաստիքային միավորների թիվը | 21 |  | |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Արտադրված շինանյութի որակը | լավ |  | |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | ՀՈԱԿ-ի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 248 |  | |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  | |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է ՀՈԱԿ-ի արդյունավետ աշխատանքը | բավականին լավ |  | |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **31090.0** |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 4**. **Թափառող կենդանիների վնասազերծում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կապանի կոմունալ ծառայության գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայությունների որակը | Որակյալ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Իրականացման ժամկետը, /տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակիչների անվտանգությունը | Ապահովված է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **540,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Ողջի գետի հունի մաքրում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախնական հաշվարկներ | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մաքրված գետի հուն | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատանքների համապատասխանությունը գործող նորմերին | համապատասխանում է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը կատարված աշխատանքների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **20000,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 6. Պահպանվող տարածքների աջակցման ծրագիր** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախահաշվային փաստաթղթերի առկայություն | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ընդգրկված բնակավայրերի քանակ | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կատարված աշխատանքների որակը | որակյալ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 2,5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը կատարված աշխատանքների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ KFW բանկ | **7261.941** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 7. «Կապանի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ-ի համար աղբատար մեքենայի ձեռքբերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Պայմանագրի առկայություն | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռքբերված մեքենայի քանակը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ձեռքբերված ավտոմեքենայի որակը | որակյալ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը կատարված աղբահանության աշխատանքներից | դրական |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ԶՊՄԿ ՓԲԸ | **35000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 10.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 8. Աղբահանություն, կանաչապատուն, սանմաքրում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կապանի կոմունալ ծառայության գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Օրական տեղափոխված աղբի մ3 | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կատարված աշխատանքների որակը | որակյալ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը կատարված աշխատանքների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջե | **323564.5** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1**. **Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը | 66 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը | 16 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը/տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **435073.2** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 12. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2**. **Արտադպրոցական արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
|  | ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Արտադպրոցական ուսումնական հաստատություններ հաճախող սաների թիվը | 1423 |  |  |  |
| Մարզական և մշակութային խմբերի թիվը | 57 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սաների/ծնողների կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը/տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | Ապահովված է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **241979.3** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 13.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային ծառայություններ** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակութային ՀՈԱԿ-ների գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ենթակառույցների քանակը | 3 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 53 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված մշակութային ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմերին, կարգերին և չափորոշիչներին | Համապատասխանում է |  |  |  |
| Բնակիչների կարծիքը կազմակերպվող միջոցառումների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչներն ապահովված են մշակութային ծառայություններից մշտապես օգտվելու հնարավորությամբ, ակտիվ մասնակցություն ունեն համայնքի տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **151714.1** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 13.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Երիտասարդական փառատոնի կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կազմված ծրագրերի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Երիտասարդների կարծիքը կազմակերպված փառատոնի վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Երիտասարդական փառատոնի իրականացում | Իրականացված է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքային բյուջե | **3000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 13.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. «Ուսանողական ամառ» փառատոնի կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կազմված ծրագրերի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մասնակից ուսանողների քանակը | 150 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ուսանողների կարծիքը կազմակերպված փառատոնի վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 2 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ուսանողական ամառ փառատոնի իրականացում | Իրականացված է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքային բյուջե | **10000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 13.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 4. «Սյունիքի պատմության քարուղիներում» սիմպոզիում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կազմված ծրագրերի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մասնակից խոսնակների քանակը | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Երիտասարդների կարծիքը կազմակերպված սիմպոզիումի վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 7 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ուսանողական ամառ փառատոնի իրականացում | Իրականացված է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | Ընդհանուր բյուջե՝  ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքային բյուջե  EU4Youth  ՎՎ Հայաստան  Այլ աղբյուրներ | **925.0**  **337.0**  **300.0**  **193.0**  **95.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մարզական միջոցառումների կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կազմակերպված միջոցառումների քանակը | 35 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը մարզական միջոցառումների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում կազմակերպել մարզական միջոցառումներ | Իրականացված է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքային բյուջե | **12000.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 16.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. «Մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի գործունեության կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Մանկական կենտրոն. ՀՈԱԿ-ի գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՀՈԱԿ-ի շահառուների թիվը | 45 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Շահառուների կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է «Մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի գործունեությունը | Ապահովվել է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **14602.0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 16.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. «Կապանի մանկական կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի ջեռուցման համակարգի կառուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կատարված աշխատանքների որակը | որակյալ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ջեռուցման համակարգի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ Համայնքի բյուջե | **6606,0** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 16.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Սոցիալական օգնություն** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական հանձնաժողովի առկայություն | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական օգնություն ստացած բնակիչների կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչներին տրամադրվել է սոցիալական օգնություն | Ապահովվել է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **8100.0** |  |  |  |

**Աշխատակազմի քարտուղար՝ Նելլի Շահնազարյան**